# 경기·인천 교구
교화 데이터 분석 방향성

음성회의 논의를 바탕으로 정리한 연구·실행 로드맵

핵심 방향 현재 교화 구조를 진단하고, 성과·쇠퇴 요인을 탐색한 뒤, 인과 가설을 세우고 작은 정책 실험으로 검증한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | 제한된 인력·재정·공간을 효과적으로 배치하고 교화 구조 개선의 근거를 마련한다. |
| 분석 범위 | 교당·교도·교무·가족·청소년·재정·공간·지역 생활권 |
| 핵심 원칙 | 통계적 관련성과 인과관계를 구분하고, 분석 결과를 파일럿 실험으로 연결한다. |
| 최종 산출물 | 교당 유형 진단, 우선 정책과제, 파일럿 설계, 평가체계 |

# 요약: 가장 먼저 해야 할 5가지

경기·인천 교구의 핵심 연구 질문 3~5개를 확정한다.

성과지표와 설명변수 목록을 정하고 데이터 정의서를 만든다.

교당별 10~20년 시계열 기초자료를 정비한다.

교당을 성장·유지·쇠퇴 유형으로 분류한다.

1인 교당 공동행정과 권역별 청소년 교화 파일럿을 설계한다.

# 1. 최상위 연구 질문

경기·인천 교구의 영세성을 발생시키고 고착시키는 구조는 무엇인가?

제한된 인력·재정·공간을 어떻게 배치해야 교화 효과가 커지는가?

1인 교무 교당이 유지해야 할 최소한의 교화 서비스는 무엇인가?

청소년·청년·가족 교화의 단절은 어디서 발생하는가?

성장·유지·쇠퇴하는 교당은 구조적으로 무엇이 다른가?

교당 통합 외에 공동행정·공동프로그램·권역 연계로 해결할 수 있는 부분은 무엇인가?

# 2. 교당의 성장·쇠퇴 유형 분류

전체 평균만으로는 중요한 차이가 사라지므로, 교당을 변화 경로에 따라 분류하고 대표 사례를 선정한다.

| 유형 | 판별 관점 |
| --- | --- |
| 지속 성장형 | 장기간 출석·활동 교도가 함께 증가 |
| 회복형 | 하락 이후 뚜렷한 반등 |
| 안정 유지형 | 큰 변동 없이 일정 수준 유지 |
| 완만한 쇠퇴형 | 장기간 점진적 감소 |
| 급격한 쇠퇴형 | 짧은 기간에 출석·활동 급감 |
| 사건 이후 급변형 | 교무 교체, 이전, 신축, 갈등 등 이후 변화 |
| 세대 단절형 | 어린이·학생·청년층이 사라지는 유형 |
| 고령 교도 의존형 | 고령층 출석에 편중된 유형 |

# 3. 교화 성과지표 재설계

| 영역 | 주요 지표 |
| --- | --- |
| 규모 | 법회 출석, 활동 교도, 입교자, 어린이·학생·청년 출석, 가족 출석 |
| 유지·이탈 | 1·3·5년 유지율, 연령대별 이탈률, 세대 전환율, 교무 교체 전후 변화 |
| 질적 활성도 | 단·회 활동, 훈련, 재가 지도자, 역할 분담, 지역사회 프로그램 |
| 효율성 | 교무 1인당 활동 교도, 재정 대비 성과, 공간 활용률, 행정 대비 교화시간 |

주의 법회 출석자 수 하나만으로 평가하면 규모가 큰 교당에 유리하다. 규모·유지·질·효율 지표를 함께 사용해야 한다.

# 4. 1인·2인·3인 교당 효과 재분석

교무가 늘어서 교도가 늘었는가, 교도가 많은 교당에 교무가 추가 배치됐는가?

복수 교무 체제가 성장보다 위기 시 이탈 방지에 효과가 있었는가?

두 번째 교무가 어떤 역할을 맡았을 때 효과가 컸는가?

청소년 담당 인력의 유무가 가족과 전체 출석에 영향을 주었는가?

인력을 추가했지만 성과가 나타나지 않은 교당의 조건은 무엇인가?

가능하면 1인에서 2인으로 전환된 교당의 배치 전후를 분석하고, 조건이 비슷한 1인 교당을 비교군으로 설정한다.

# 5. 1인 교당의 최소 교화 서비스 모델

경기·인천 교구의 높은 1인 교당 비중을 고려하여, 인력 증원만이 아닌 운영모델의 변화를 비교한다.

| 운영모델 | 핵심 구조 |
| --- | --- |
| 독립운영형 | 교무 1인이 행정과 교화를 모두 수행 |
| 공동행정형 | 회계·시설·문서 등 일부를 교구가 지원 |
| 재가협력형 | 훈련된 재가 지도자가 단·회와 프로그램을 담당 |
| 공동프로그램형 | 인접 교당이 청소년·훈련 프로그램을 함께 운영 |
| 전문인력 순회형 | 청소년·상담·교육 전문인력이 권역을 순회 |

# 6. 청소년 교화 붕괴 요인

청소년 담당 인력 유무와 청소년 법회 유지 여부

담당 인력 감소와 프로그램 수·출석 변화

청소년 출석과 부모 출석의 상호관계

가족 동반 출석과 청소년 장기 유지

어린이→학생→청년 단계별 전환과 이탈

담당자 부재 후 재가 인력이 법회를 이어간 사례

# 7. 가족 교화와 세대 사다리

어린이부터 성인 교도까지의 이동을 추적하되, 단순 이탈과 지역 이동을 구분한다.

| 상태 | 분석상 구분 |
| --- | --- |
| 지속 | 같은 교당에서 계속 출석 |
| 내부 이동 | 교구 내 다른 교당으로 이동 |
| 외부 이동 | 다른 교구로 전출 |
| 형태 변화 | 연령대 법회 변경 또는 간헐 출석 |
| 이탈 | 법회·활동에서 확인되지 않음 |
| 재유입 | 가족 또는 다른 경로를 통해 다시 참여 |

# 8. 교무 교체와 개인 효과

교무 부임·이임 전후 출석·입교·이탈 변화

교무 이임 후에도 성과가 유지되는지

교무 전문분야와 교당 성과의 관계

재임기간과 성과의 관계

후임자가 기존 시스템을 승계한 정도

분석 목적 좋은 교무 개인에게 의존한 성과와 조직 시스템으로 정착된 성과를 구분한다.

# 9. 성공·실패 교당의 심층 사례 연구

| 성공 사례에서 볼 것 | 실패 사례에서 볼 것 |
| --- | --- |
| 성장 전환점 | 신축·이전 중 이탈 |
| 핵심 인물과 조직구조 | 갈등과 분열의 지속 |
| 지역사회 연결 | 교무·교도 관계 단절 |
| 재가 지도자의 역할 | 통합·합병 지연 |
| 교무 교체 후 지속성 | 청소년 법회 중단 |
| 가족·청소년 프로그램 | 규모 대비 과도한 시설비 |

# 10. 지역·생활권 분석

경기·인천은 권역이 넓으므로 행정구역과 실제 생활권을 구분한다.

교도 거주지와 교당 이동거리

자동차·대중교통 이동시간과 15·30·45분 접근권

지역별 연령·가구 구성과 생활인구

아파트 입주·신도시 개발

학교·대학·산업단지 위치

종교·복지·문화시설 분포

# 11. 재정·공간·행정 효율

전기·가스·보험·통신·수선비 공동계약

유휴·과잉공간과 실제 사용률

교당별 중복 행정업무

교구 공동회계·공동구매

지역사회 공간개방 효과

절감 자원의 교화·인력지원 재투입

# 12. 통합 전 단계의 ‘느슨한 연계’

공동행정

공동구매·공동계약

공동 청소년 프로그램

공동 훈련·문화 프로그램

전문 교무의 권역 순회

온라인 법회·교육 콘텐츠 공동제작

교도·시설 공유

성과가 확인된 지역의 조직 통합 검토

# 13. 분석 방법의 단계화

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1단계 | 데이터 품질·누락·정의 확인 |
| 2단계 | 교당별 기초통계와 시계열 시각화 |
| 3단계 | 성장·유지·쇠퇴 유형 분류 |
| 4단계 | 결과지표와 관련 변수 탐색 |
| 5단계 | 교당 내 변화와 교당 간 차이를 분리하는 다층분석 |
| 6단계 | 시간적 선후를 보는 교차지연 분석 |
| 7단계 | 가족·청소년·교무 배치의 경로를 보는 구조방정식 분석 |
| 8단계 | 대표 성공·실패 사례의 질적 연구 |
| 9단계 | 통계와 사례를 결합한 인과 가설 수립 |
| 10단계 | 파일럿 실험과 사후 평가 |

# 14. 우선 파일럿 실험

| 우선순위 | 실험 | 평가 방향 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 1인 교당 공동행정 | 유사 교당 3~5곳에 행정지원 제공 후 교화시간·프로그램·출석 변화 측정 |
| 2순위 | 권역별 청소년 공동교화 | 인접 교당을 묶어 전문인력·공동프로그램을 제공하고 유지율 비교 |
| 3순위 | 가족 교화 개입 | 부모·자녀 프로그램을 결합하고 동반 출석·재참여율 측정 |

# 15. 데이터 윤리·보안체계

분석 목적과 허용 범위를 문서화한다.

접근 담당자와 권한을 최소화한다.

이름·법명·주소 등 식별정보를 가명처리한다.

AI가 접근할 폴더 범위를 제한한다.

원자료와 분석본을 분리 보관한다.

다운로드·수정·입력 기록을 남긴다.

크롤링·자동입력의 내부 규정 적합성을 확인한다.

공개 보고서에서 소수집단 재식별을 방지한다.

AI 분석 결과는 사람이 검토하고 승인한다.

필수 구분 기술적으로 가능하다는 것과 조직 규정상 허용된다는 것은 별개의 문제다.

# 16. 권장 실행 로드맵

| 구간 | 예상 기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 준비 | 1~2개월 | 질문 확정, 데이터 정의서, 권한·보안 검토 |
| 기초진단 | 2~3개월 | 시계열 정비, 교당 유형 분류, 핵심 지표 대시보드 |
| 심층분석 | 3~4개월 | 다층·경로 분석, 성공·실패 사례 조사 |
| 실험설계 | 1~2개월 | 대상 교당 선정, 지표·비교조건·기간 확정 |
| 파일럿 | 6~12개월 | 공동행정·청소년·가족 교화 실험 |
| 평가·확산 | 2개월 | 성과평가, 수정, 확산 또는 중단 결정 |

# 맺음말

가장 중요한 것은 복잡한 분석기법을 먼저 선택하는 것이 아니라, 무엇을 바꾸기 위해 분석하는지를 확정하는 것이다. 분석 결과가 구체적인 실험과 정책 선택으로 이어지지 않으면 보고서가 축적되어도 교화 구조는 달라지지 않는다.